УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 59

__________________М.В.Дедух

«___»______________2014 г.

План-график мероприятий по введению

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 59 комбинированного вида» на 2014 – 2016 г.г.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО | Май 2014 г. | Зам.зав.по УВР, старший воспитатель | План-график мероприятий по введению ФГОС ДО |
| Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО |  | Заведующий |  |
| Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО | 2014 г. | Заведующий , зам.зав. по УВР, старший воспитатель | Применение методических рекомендаций по внесению изменений в нормативно-правовые акты дошкольных учреждений КГАОУ ДПО (ПК) ККИПК и ППРО |
| Приведение локальной нормативной базы МБДОУ в соответствие с ФГОС ДО. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов | 2014 г. | Заведующий | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов (внесение изменений и дополнений в Устав, приказы, положения) |
| Разработка основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 59 в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования с учетом региональных и национальных особенностей, а также базовой оснащенности развивающей предметной пространственной среды МБДОУ № 59. | Май 2014 г. – май 2015 г. | Зам.зав.по УВР, старший воспитатель | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 59 |
| Мониторинг условия реализации ФГОС ДО | 2014 г. – 2016 г. | Зам.зав.по УВР, старший воспитатель | Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО |
| Формирование банка нормативных правовых актов, инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по введению ФГОС ДО | Май 2014 г. – декабрь 2015 г. | Заведующий , зам.зав. по УВР, старший воспитатель | Использование в работе банка нормативных правовых актов, инструктивно-методических материалов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС ДО |
| Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 59 в соответствии с ФГОС ДО | 2014 г. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО | Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 59 в соответствии с ФГОС ДО |
| Отчет руководителя рабочей группы по переходу МБДОУ № 59 к ФГОС ДО | Декабрь 2014 г. Май 2015 г. Декабрь 2015 г. Май 2016 г. Декабрь 2016 г. | Руководитель рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО | Аналитические отчеты |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДОв МБДОУ № 59. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 59 | 2014 г. | Заведующий | Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 59. Сбор информационно-аналитических материалов. |
| Проведение методических мероприятий по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО в МБДОУ № 59 | Май 2014 г. – декабрь 2016 г. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО | План информационно-методического сопровождения введения ФГОС ДО |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | Май 2014 г. – декабрь 2016 г. | Зам.зав.по УВР, старший воспитатель | Участие педагогов в методических мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО на различный уровнях (МБДОУ – район – город) |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Мониторинг степени готовности педагогических работников МБДОУ № 59 к введению ФГОС ДО | 2014 г. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО | Выявление степени готовности педагогических работников МБДОУ № 59 к введению ФГОС ДО |
| Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ № 59 в контексте требований ФГОС ДО | 2014 г. – 2016 г. | Зам.зав.по УВР, старший воспитатель | План повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в контексте требований ФГОС ДО (включая систему внутренних методических мероприятий) |
| Участие педагогических работников МБДОУ №59 в районных и городских методических объединениях по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 59 | 2014 г. – 2016 г. | Зам.зав.по УВР, старший воспитатель | План работы на 2014 – 2015, 2015 – 2016 учебные годы |
| Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по проведению аттестации педагогических работников. | Апрель-май 2015 г. | Зам.зав.по УВР, старший воспитатель | Проведение семинаров по подготовке аттестации педагогических работников |
| Определение наставников для молодых педагогов МБДОУ № 59 | Октябрь 2014 г. | Зам.зав.по УВР, старший воспитатель | Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО |
| Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| Учет методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ежегодно | Заведующий | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО | Май 2014г. – апрель 2015 г. | Заведующий | Корректировка и выполнение государственного (муниципального) задания |
| Составление перечня методических пособий, материально-технического и игрового оборудования, необходимого | Июнь 2014 г. – декабрь 2014 г. | Зам.зав.по УВР, старший воспитатель | Перечень методических пособий, материально-технического и игрового оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО |
| Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения МБДОУ № 59 требованиям ФГОС ДО | 2014 г. – 2015 г. | Зам.зав.по УВР, старший воспитатель | Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| Информационное обеспечение ФГОС ДО |
| Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт МБДОУ, информационные стенды | 2014 г. | Зам.зав.по УВР, старший воспитатель | Размещение информации на официальном сайте МБДОУ, информационных стендах |
| Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 г. – 2015 г. | Заведующий | Протоколы родительских собраний |
| Обсуждение публикаций о ФГОС в методических и периодических изданиях | 2014 г. – 2016 г. | Зам.зав.по УВР, старший воспитатель | Создание библиотеки методической литературы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО |